## Sheet1
菏泽职业学院9、10号教学楼楼顶防水维修项目报价单（二次）
报价单位（盖章） |  |  |  |  | 报价时间：2022年08月28日
序号 | 项目名称 | 参数、方案及施工要求 | 单位 | 数量 | 单价（元/m²） | 质保期
1 | 菏泽职业学院9、10号教学楼楼顶防水维修 | 防水施工面积共约1750平方（以实际丈量为准）（本项目为交钥匙工程） 防水维修方案及要求 1、对楼顶水泥平层缺损处进行找平； 2、整体重新铺设防水层，防水材料限ABS材料，厚度（4毫米）； 3、对落水管道检查维修； 4、清理施工垃圾。 | 平方米 | 1750 |  | 5年
合计 |  | 大写（元/m²）： |  |  | 小写（元/m²）：
报价人：
说明： 1、报价时间：2022年08月28日下午16:00
2、报价方式：报价方式为询价采购。在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。
3、询价单填写完毕后经报价人签字并加盖公章,汇同营业执照复印件、专业防水资质证书（贰级及以上）复印件（所有复印件加盖公章）装入档案袋并密封，送至菏泽职业学院大学生创新创业园楼328室。
4、付款方式：项目施工完成并经验收合格后付款至总价款的95%，剩余款项一年后无质量问题无息付清。
5、工期要求：签订合同之日起七日内全面完工。
6、质量要求：报价单位必须保证施工质量，并符合采购方的参数及施工要求，本着质优价廉的原则进行报价。
7、报价单位竞价成功后按采购方要求免费运输、装卸、安装到指定地点（交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责。）