## Sheet2
菏泽职业学院3、4号公寓楼顶防水维修项目报价单
报价单位（盖章） |  |  |  |  | 时间：2024年02月05日
序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 3、4号公寓楼顶防水维修 | 1、学院学生公寓3号楼、4号楼楼顶有消防管道和电缆电线管道，且具有多种保温棉等，施工时应注意防火，清理要干净，尤其要注重管道下方的防水施工。 2、先将屋顶垃圾清理干净，再用吹风机把地面的尘土吹干净，然后刷上一遍洁面剂，确保地面无尘土无杂质，等面剂晾干以后再喷一遍沥青防水底漆，待底漆晾干后再做防水施工。 3、防水材料应为知名度较高的品牌，质量高，经久耐用，国标四个厚，负25度。 4、楼顶墙边防水上折应不低于30公分。 | 平方 | 1200 |  |  | 质保期1年，质保期内出现漏水问题，由中标方承担维修。
总计（大写） |  |  |  | 小写：
备注：本项目为全包项目，报价单位所报价格应包含人工费、工具使用费等全部费用。后附防水维修项目方案。
报价人： |  |  |  | 联系电话：
说明：1、报价时间、地点：2024年02月05日下午15：00。菏泽职业学院大学生创新创业园楼三楼312室。
2、报价方式：报价方式为竞价采购，集中勘探现场和介绍相关情况后，一轮报价，在符合采购需求、质量和服务的前提下，招标小组确定最低报价的供应商作为成交供应商。
3、报价时须提供营业执照复印件（加盖公章）；报价人身份证原件及复印件或法人委托书（加盖公章）及报价人认为能证明承担本项目服务能力的相关证明（加盖公章）。另外报价时须携带公章。
4、工期要求：签订合同之日起，10日内施工完毕，逾期交付每天扣合同款5%，若因甲方原因导致工期推迟将作出相应调整。
5、付款方式：项目无预付款，待项目完成经验收合格后，由采购人支付实际结算金额的95%，一年后付至100%。
6、报价单位竞价成功后按照采购方的要求安全文明施工(交付使用前的一切意外责任，采购人概不负责)。
7、本项目具体结算以此数量结算，数量及价格不再调整，请做好现场勘察，避免造成报价过低无法完成的情况。

## Sheet3
2023年秋季学期学院办公物品搬运清单